## Backlog
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAM(#) | PRIORIDADE | SPRINT | STATUS |  | PONTOS FIBONACCI | PLANEJADO | ENTREGUE | PENDENTE
Criar Documentação | Conterá o contexto e justificativa da criação do projeto | Essencial | P | 5 | 1 | SP1 | ENTREGUE | TOTAL | 145 | 145
Desenvolver Proto-Persona | Criação de personas - perfil de usuário - que utilizará nosso site | Essencial | P | 5 | 2 | SP1 | ENTREGUE | SP1 | 145 | 145 | 101 | 44
Desenvolver Backlog | Elencar os requisitos necessários para a realização do projeto | Essencial | P | 5 | 1 | SP1 | ENTREGUE | SP2 | 0 | 0 | 0 | 0
Organizar Ferramenta de Gestão | Criar o ambiente de gestão no Planner para organização da equipe | Essencial | PP | 3 | 1 | SP1 | ENTREGUE | SP3 | 0 | 0 | 0 | 0
Prototipar site institucional - Figma | Desenvolver o protótipo do site institucional no figma - No qual, contém página de login, cadastro, sobre a empresa e Dashboard. | Importante | PP | 3 | 2 | SP1 | ENTREGUE | MÉDIA | 6.3
Prototipar Dashboard | Desenvolver prototipagente da tela de dashborad | Importante | P | 5 | 2 | SP1 | PENDENTE
Implementar responsividade no site institucional | Desenvolver responsividade so site para todos os tipos de tela, inclusive mobile | Essencial | M | 8 | 1 | SP1 | ENTREGUE
Organizar Ferramenta Slack | Criar um entendimento sobre o funcionamento da ferramenta Slack | Essencial | PP | 3 | 3 | SP1 | PENDENTE
Criar User Stories | A partir de Histórias do Usuário entender como nosso projeto pode atender suas necessidades | Essencial | P | 5 | 1 | SP1 | ENTREGUE
Desenvolver Gerenciamento de Banco de Dados | Script das tabelas no Banco de Dados MySQL | Essencial | G | 13 | 1 | SP1 | ENTREGUE
Desenvolver Modelagem Lógica | Criar a modelagem lógica do banco de dados | Essencial | G | 13 | 1 | SP1 | ENTREGUE
Desenvolver Executável .jar | Formato de pacote baseado em ZIP usado para agrupar múltiplos arquivos de classe Java | Essencial | PP | 3 | 2 | SP1 | ENTREGUE
Desenvolver Politica de gestão de acessos | Implementada e documentada para um maior controle | Essencial | P | 5 | 2 | SP1 | PENDENTE
Desenvolver Python configurado na EC2 | Subir o código de leitura e escrita na EC2 | Essencial | P | 5 | 1 | SP1 | ENTREGUE
Desenvolver Capturar dados (CPU, RAM e Disco) de máquina via Python | Desenvolver código de escrita que captura de dados de máquina e salva em um .CSV | Essencial | P | 5 | 1 | SP1 | ENTREGUE
Desenvolver Leitura dados (CPU, RAM e Disco) de máquina via Python | Desenvolver código de leitura de dados de máquina e salva em um .CSV | Essencial | P | 5 | 1 | SP1 | ENTREGUE
Armazenar a captura de dados em Arquivo .CSV | Desenvolver código de leitura de dados de máquina e salva em um .CSV | Essencial | P | 5 | 1 | SP1 | ENTREGUE
Desenvolver Instância provisionada em EC2 | Subir instância na AWS que conterá os códigos necessários | Essencial | M | 8 | 1 | SP1 | ENTREGUE
Criar Hash de Senha BD | Implementar hash de senha no banco de dados | Desejável | GG | 21 | 3 | SP1 | PENDENTE
Desenvolver Homepage | Criar tela homepage do site institucional | Essencial | P | 5 | 1 | SP1 | ENTREGUE
Desenvolver tela de login | Criar tela de login do site institucional | Essencial | P | 5 | 1 | SP1 | ENTREGUE
Desenvolver telas de cadastro | Criar três telas de cadastro referentes empresa, servidor e o que será monitorado | Essencial | P | 5 | 1 | SP1 | PENDENTE
Desenvolver tela sobre | Criar tela sobre referente a empresa | Essencial | P | 5 | 1 | SP1 | PENDENTE

## Lista - Validações
CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | PESO | PRIORIDADE | SPRINT | STATUS
Essencial | PP | 3 | 1 | SP1 | ENTREGUE
Desejável | P | 5 | 2 | SP2 | PENDENTE
Importante | M | 8 | 3 | SP3
| G | 13
| GG | 21
Total | Planejado | Entregue
SP1 | 145 | 101
SP2 | 0 | 0
SP3 | 0 | 0